## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 19/05/2025
FECHA FIN | 14/08/2025
HORARIO | 4:00 pm a 6:00 pm/2:00 pm a 6:00 pm/8:30 am a 5:30 pm
DEPARTAMENT0 | Desarrollo
FUNCIÓN | Desarrollador
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2025-05-19 | Inroducción al Proyecto | Introducción al equipo | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Revisión del proyecto
Acceso al proyecto
2025-05-20 | Documentación de la apis en la matriz | Creación de la Matriz de registro de apis | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Levantamiento del proyecto de forma local
Pruebas de Apis y registrar
2025-05-21 | Documentación de la apis en la matriz | Pruebas de Apis en postman | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Registro en la Matriz
Añadir a la colección
2025-05-22 | Documentación de la apis en la matriz | Pruebas de Apis en postman | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Registro en la Matriz
Añadir a la colección
2025-05-23 | Documentación de la apis en la matriz | Pruebas de Apis en postman | 8:30 am a 5:30 pm | 0.33333 | Allan Panchi | 0.33333
Registro en la Matriz
Añadir a la colección
2025-05-26 | Documentación de la apis en la matriz | Pruebas de Apis en postman | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Registro en la Matriz
Añadir a la colección
2025-05-27 | Documentación de la apis en la matriz | Pruebas de Apis en postman | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Registro en la Matriz
Añadir a la colección
2025-05-28 | Documentación de la apis en la matriz | Pruebas de Apis en postman | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Registro en la Matriz
Añadir a la colección
2025-05-29 | Revisión de la matriz y de apidocs | Reunión con el tutor empresarial | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Revisión de la matriz
Introducción a la documentación
2025-05-30 | Documentación de las apis en apidocs | Revisión de la documentación de apidocs | 8:30 am a 5:30 pm | 0.33333 | Allan Panchi | 0.33333
Registro de las apis en apidocs
Cambios de apidocs en visual
2025-06-02 | Documentación de las apis en apidocs | Paso de la matriz de apis a apidocs | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Registro de las apis en apidocs
Cambios de apidocs en visual
2025-06-03 | Documentación de las apis en apidocs | Paso de la matriz de apis a apidocs | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Registro de las apis en apidocs
Cambios de apidocs en visual
2025-06-04 | Documentación de las apis en apidocs | Paso de la matriz de apis a apidocs | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Registro de las apis en apidocs
Cambios de apidocs en visual
2025-06-05 | Documentación de las apis en apidocs | Paso de la matriz de apis a apidocs | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Registro de las apis en apidocs
Cambios de apidocs en visual
2025-06-06 | Documentación de las apis en apidocs | Paso de la matriz de apis a apidocs | 8:30 am a 5:30 pm | 0.33333 | Allan Panchi | 0.33333
Registro de las apis en apidocs
Cambios de apidocs en visual
2025-06-09 | Documentación de las apis en apidocs | Paso de la matriz de apis a apidocs | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Registro de las apis en apidocs
Cambios de apidocs en visual
2025-06-10 | Documentación de las apis en apidocs | Paso de la matriz de apis a apidocs | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Registro de las apis en apidocs
Cambios de apidocs en visual
2025-06-11 | Revisión y publicación de la documentación | Reunión con el tutor empresarial | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Explicación de como se suben los cambios al repositorio principal
Publicación de la documentación de las apis
2025-06-12 | Introducción al proyecto | Reunión con el tutor empresarial y con un compañero de equipo | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Introducción al proyecto de comisiones
Acceso a las credenciales de las bases de datos
2025-06-13 | Revisión del proyecto de comisiones | Clonación de repositorio de gitlab | 8:30 am a 5:30 pm | 0.33333 | Allan Panchi | 0.33333
Revisión del proyecto
Revisión del código
2025-06-16 | Revisión de log4net | Revisión de documentación de tecnologia log4net | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Entendimiento del código de proyecto
Pruebas con log4net
2025-06-17 | Revisión de Logs | Revisión de sqlserver y oracle | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Revisión del código sobre logs ya definidos
Entendimiento de logs en el proyecto
2025-06-18 | Revisión de Logs | Revisión de la configuración del proyecto | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Revisión de documentación de tecnologia log4net
Revisión de logs
2025-06-19 | Registro de Logs | Revisión de documentación de tecnologia log4net | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Creación de la base de datos en sqlserver
Registro de logs en el código
2025-06-20 | Registro de Logs | Revisión de documentación de tecnologia log4net | 8:30 am a 5:30 pm | 0.33333 | Allan Panchi | 0.33333
Cambios de la configuración del proyecto
Reistro de logs en el código
2025-06-23 | Registro de Logs | Registro de los en los procesos de comisiones | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Pruebas de que se guarden en la base de datos
Códificación de metódos logs
2025-06-24 | Registro de Logs | Códificación de metódos logs | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Registro de los en los procesos de comisiones
Pruebas de que se guarden en la base de datos
2025-06-25 | Registro de Logs | Códificación de metódos logs | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Registro de los en los procesos de comisiones
Pruebas de que se guarden en la base de datos
2025-06-26 | Registro de Logs | Códificación de metódos logs | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Registro de los en los procesos de comisiones
Pruebas de que se guarden en la base de datos
2025-06-27 | Registro de Logs | Códificación de metódos logs | 8:30 am a 5:30 pm | 0.33333 | Allan Panchi | 0.33333
Registro de los en los procesos de comisiones
Pruebas de que se guarden en la base de datos
2025-06-30 | Registro de Logs | Códificación de metódos logs | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Registro de los en los procesos de comisiones
Pruebas de que se guarden en la base de datos
2025-07-01 | Registro de Logs | Códificación de metódos logs | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Registro de los en los procesos de comisiones
Pruebas de que se guarden en la base de datos
2025-07-02 | Registro de Logs | Códificación de metódos logs | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Registro de los en los procesos de comisiones
Pruebas de que se guarden en la base de datos
2025-07-03 | Registro de Logs | Códificación de metódos logs | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Registro de los en los procesos de comisiones
Pruebas de que se guarden en la base de datos
2025-07-04 | Registro de Logs | Códificación de metódos logs | 8:30 am a 5:30 pm | 0.33333 | Allan Panchi | 0.33333
Registro de los en los procesos de comisiones
Pruebas de que se guarden en la base de datos
2025-07-07 | Revisión de logs | Revisiones finales de la implementación de logs | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Verificación final en la base de datos
Push a la rama local
2025-07-08 | Reunión con el instructor | Revisión de los cambios | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Aceptación del merge
Introducción al nuevo proyecto
2025-07-09 | Revisión del proyecto de finanzas | Reunión con el instructor | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Clonación de repositorio de gitlab
Revisión del código
2025-07-10 | Revisión de logs | Revisión del código | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Revisión de logs en el código
Revisión de la configuración del proyecto
2025-07-11 | Revisión de logs | Revisión del código | 8:30 am a 5:30 pm | 0.33333 | Allan Panchi | 0.33333
Revisión de logs en el código
Revisión de la configuración del proyecto
2025-07-14 | Revisión de logs | Revisión del código | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Revisión de logs en el código
Revisión de la configuración del proyecto
2025-07-15 | Registro de Logs | Creación de la base de datos en oracle | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Cambios de los en el proyecto de finanzas
Revisión de logs
2025-07-16 | Registro de Logs | Creación de la base de datos en oracle | 4:00 pm a 6:00 pm | 0.083333 | Allan Panchi | 0.083333
Cambios de los en el proyecto de finanzas
Revisión de logs
2025-07-17 | Registro de Logs | Creación de la base de datos en oracle | 2:00 pm a 6:00 pm | 0.16667 | Allan Panchi | 0.16667
Cambios de los en el proyecto de finanzas
Revisión de logs
|  |  | TOTAL HORAS | 1900-01-06 04:00 | Total de horas | 1900-01-06 04:00